# KẾ HOẠCH SPRINT 5 - CHỨC NĂNG VÍ RIKKEIPAY

# PHẦN 1 - PHÂN TÍCH NĂNG LỰC VÀ TỐC ĐỘ LÀM VIỆC

## 1. Tính toán năng lực làm việc thực tế

Dưới đây là chi tiết thời gian làm việc khả dụng của từng thành viên trong nhóm phát triển trong đợt này:

| Thành viên | Công thức tính toán thời gian | Tổng thời gian thực tế |
| --- | --- | --- |
| Tú | 10 ngày × 6 giờ/ngày − 6 giờ hỗ trợ vận hành | 54 giờ |
| Vy | 10 ngày × 6 giờ/ngày | 60 giờ |
| Khoa | 9 ngày × 6 giờ/ngày − 4 giờ họp liên nhóm | 50 giờ |
| Hà | (10 − 2) ngày × 6 giờ/ngày = 8 ngày × 6 giờ/ngày | 48 giờ |
| Tổng cộng | Năng lực làm việc thực tế toàn nhóm | 212 giờ |

## 2. Phân tích khoảng tốc độ làm việc lịch sử

- Dữ liệu tốc độ 4 đợt gần nhất: 18, 20, 19, 15 điểm.

- Tốc độ trung bình: (18 + 20 + 19 + 15) / 4 = 18 điểm.

- Dự báo và lựa chọn:

  - Khoảng tốc độ làm việc dự báo theo lịch sử dao động từ 15 điểm (mức thấp nhất ở đợt 4) đến 18 điểm (mức trung bình).

  - Do năng lực làm việc thực tế đợt này giảm (thành viên Hà nghỉ 2 ngày, làm tổng thời gian giảm 12 giờ), nhóm thống nhất lựa chọn mốc dự báo an toàn cho Sprint 5 là từ 15 đến 16 điểm.

# PHẦN 2 - THIẾT KẾ MỤC TIÊU VÀ PHẠM VI SPRINT

## 1. Mục tiêu Sprint

Giúp khách hàng thanh toán chuyến đi mượt mà, minh bạch việc hoàn tiền khi bị hủy chuyến và theo dõi chính xác số dư ví RikkeiPay.

## 2. Danh sách hạng mục lựa chọn vào Sprint

| Hạng mục | Điểm | Chi tiết nội dung và lý do chọn |
| --- | --- | --- |
| Hạng mục 1: Thanh toán chuyến đi bằng ví RikkeiPay | 8 | Hoàn thiện kiểm thử tích hợp để nối thông luồng thanh toán cốt lõi. |
| Hạng mục 2: Hoàn tiền vào ví khi chuyến bị hủy | 5 | Giải quyết dứt điểm phản ánh của khách hàng về tính minh bạch khi dòng tiền bị hủy. |
| Hạng mục 3: Xem số dư và lịch sử giao dịch ví | 3 | Đảm bảo khách hàng kiểm tra được biến động số dư và dòng tiền hoàn về. |
| Tổng điểm cam kết | 16 điểm | Nằm trong khoảng dự báo an toàn (15–16 điểm) và phục vụ trực tiếp mục tiêu đợt làm việc. |

## 3. Lý do không lựa chọn các hạng mục còn lại

- Hạng mục 4 (Gửi tin nhắn ngắn khi tài xế sắp đến - 3 điểm): Không chọn vì nhà cung cấp dịch vụ tin nhắn chưa ký hợp đồng (chưa sẵn sàng do phụ thuộc bên ngoài), đồng thời không thuộc luồng trải nghiệm ví RikkeiPay.

- Hạng mục 5 (Giao diện chủ đề Tết - 2 điểm): Không chọn vì mặc định không lấp đầy điểm trống khi hạng mục này không đóng góp vào mục tiêu cốt lõi của đợt làm việc là xử lý sự cố ví.

- Hạng mục 6 (Chat với tài xế - 5 điểm): Không chọn vì vượt quá mốc dự báo năng lực an toàn (16 điểm) và thuộc luồng giao tiếp, không phục vụ trực tiếp mục tiêu xử lý ví.

# PHẦN 3 - PHÂN RÃ CÔNG VIỆC CHO HẠNG MỤC "HOÀN TIỀN VÀO VÍ KHI CHUYẾN BỊ HỦY"

Dưới đây là chi tiết các công việc cần thực hiện cho Hạng mục 2 nhằm đảm bảo tính minh bạch và chính xác của dòng tiền:

## 1. Công việc 1: Lập trình dịch vụ xử lý hoàn tiền tự động khi chuyến xe bị hủy

- Mục tiêu: Xây dựng logic xử lý hệ thống cho việc cộng tiền tự động.

- Đầu ra kiểm chứng: Mã nguồn dịch vụ hoàn tiền đã hoàn thành, xử lý đúng việc cộng tiền vào ví và ghi nhận lịch sử; vượt qua các kịch bản kiểm thử đơn vị.

## 2. Công việc 2: Xây dựng giao diện và thông báo biến động số dư hoàn tiền

- Mục tiêu: Cung cấp phản hồi trực quan cho người dùng cuối trên ứng dụng.

- Đầu ra kiểm chứng: Màn hình lịch sử hiển thị đúng dòng tiền hoàn kèm thông báo trạng thái "Đã hoàn tiền" trên ứng dụng người dùng.

## 3. Công việc 3: Kiểm thử tích hợp luồng hủy chuyến và đối soát hoàn tiền

- Mục tiêu: Kiểm tra toàn bộ luồng hoạt động từ khi bấm hủy đến khi nhận tiền.

- Đầu ra kiểm chứng: Bộ kịch bản kiểm thử tích hợp hoàn thành 100% kết quả đạt, xác nhận tiền được hoàn chính xác vào ví sau khi bấm hủy chuyến trên môi trường thử nghiệm.